## Sheet2
北安市电子商务进农村综合示范项目建设进度表2024年02月
序号 | 决策文件 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 扶持资金额度 | 财政已拨付资金 | 完成时限 | 绩效目标 | 完成情况 | 承办单位 | 责任人
|  |  |  | （万元） | （万元）
1 | 《北安市电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 北安市电子商务服务中心建设 | 完成1500㎡电子商务公共服务中心升级改造，并提供配套运营、物业服务。 | 350 | 323 | 2023-08-15 | 设置特色展示区、创业孵化区、人员培训区、营销推广区、运营服务区、直播带货区和综合办公区，并采购相应设备，提供北安市特色民俗产品展示、电商人才培训、创业孵化、公共服务平台维护、金融信贷服务、第三方运营服务等电子商务全流程服务。 | 服务中心全部建设完毕，入驻11家北安企业 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
|  | 乡（镇）村级电商服务站建设 | 在全市9个乡镇按照“五统一”标准，各建设一个面积在40-60平方米的乡镇电商服务站，统一购置设备、统一打造形象、统一规范服务、统一业务培训、统一管理；建设45个村级电商服务点，每个村级服务点面积不低于20平方米。运营人员统一接受培训、统一购置设备、统一打造形象、统一规范服务，推进“智慧乡村”建设进程。 |  |  | 2022-12-30 | 在全市9个乡镇按照“五统一”标准，各建设一个面积在40-60平方米的乡镇电商服务站，统一购置设备、统一打造形象、统一规范服务、统一业务培训、统一管理；建设45个村级电商服务点，每个村级服务点面积不低于20平方米。运营人员统一接受培训、统一购置设备、统一打造形象、统一规范服务，推进“智慧乡村”建设进程。 | 已经完成村级服务站牌匾安装及相关设备配送。 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
|  | 溯源体系建设及市内企业二品一标认证 | 与有资质的第三方合作开展农产品追溯和质量认证体系建设；建设农产品追溯系统，与国家农产品质量安全追溯管理信息平台实现数据对接；建设溯源检测室用于为北安市农产品加工生产企业提供溯源检测服务，并提供必要的检测设备。 |  |  | 2023-12-01 | 为县内企业提供溯源体系培训，开展10场溯源普及培训，每场参训人数不低于50人；为北安市10家企业提供企业信用认证服务及产品溯源服务，提供溯源产品建立档案信息管理，通过条形码或二维码等方式来溯源；质量认证服务；至少协助3家企业完成“二品一标”认证。 | 已经完成3家企业诚信认证（黑龙江坤建农业股份有限公司、黑龙江省讯策网络科技有限公司、黑龙江省长水河粮油加工有限公司），10家企业42款产品溯源，正在进行7家企业诚信认证。3家企业进行二品一标协助认证服务。 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
|  | 农产品溯源体系建设及公共品牌培育 | 与有资质的第三方合作开展农产品追溯和质量认证体系建设；至少打造1个北安市公共品牌 |  |  | 2024-04-15 | 与有资质的第三方合作开展农产品追溯和质量认证体系建设；至少打造1个北安市公共品牌 | 已完成区域公共品牌设计征集任务，正在进行品牌注册，预计1-2个月有注册结果。 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
2 | 《北安市电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 市、乡镇、村三级电商物流配送中心建设 | 由承办企业选择或改造一个6000平方米的市级电商物流配送中心，库容面积达到20000立方米，其中冷链仓储不低于4000平方米，包装车间不低于1000平方米，冷藏车（40吨）不少于4辆。配送中心配置不低于15人的运营管理团队，配置必要的办公、车辆运输等设备，完成与商务部冷链标准化平台数据对接。建设改造乡镇物流配送站9个，实现乡镇全覆盖（每个服务站面积40-60平方米，配备管理人员1-2名），村级物流配送点45个。 | 650 | 200 | 2024-04-15 | 由承办企业选择或改造一个6000平方米的市级电商物流配送中心，库容面积达到20000立方米，其中冷链仓储不低于4000平方米，包装车间不低于1000平方米，冷藏车（40吨）不少于4辆。配送中心配置不低于15人的运营管理团队，配置必要的办公、车辆运输等设备，完成与商务部冷链标准化平台数据对接。建设改造乡镇物流配送站9个，实现乡镇全覆盖（每个服务站面积40-60平方米，配备管理人员1-2名），村级物流配送点45个。 | 1、已经与北安市华升食品有限公司、北安邮政快递、北安三通一达针对市级电商物流配送中心达成合作 2、在市级电商物流配送中心投入冷藏车2辆 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
|  | 农村物流运输体系建设 | 购置乡村配送车6辆，农村物流信息平台管理系统及配套设施购置（包括物流信息平台系统及电脑一体机、打印机、扫码枪、智能PDA、身份证扫描仪、摄像头等）为乡村配送站点提供仓储物流设施（包括货架、传送带、打包机等分拣设备），培训基础操作技能，能够完全自主应用于乡（镇）村三级物流场景。 |  |  | 2024-04-15 | 购置乡村配送车6辆，农村物流信息平台管理系统及配套设施购置（包括物流信息平台系统及电脑一体机、打印机、扫码枪、智能PDA、身份证扫描仪、摄像头等）为乡村配送站点提供仓储物流设施（包括货架、传送带、打包机等分拣设备），培训基础操作技能，能够完全自主应用于乡（镇）村三级物流场景。 | 1、已经开展一次村级服务站点负责人培训工作； 2、完成物流信息平台管理系统 3、投入乡村配送车4辆 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
|  | 域外仓 | 在哈尔滨、沈阳、杭州、广州等快递枢纽城市设立1-2个快递云仓。 |  |  | 2024-04-15 | 在哈尔滨、沈阳、杭州、广州等快递枢纽城市设立1-2个快递云仓。 | 已经在哈尔滨香坊区设立一个快递云仓 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
3 | 《北安市电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 电子商务大数据系统建设 | 建设1个自主可控的大数据平台。 | 240 | 150 | 2022-12-30 | 建设1个自主可控的大数据平台。 | 已经与专业的大数据服务公司达成合作，建立了1个北安市大数据平台，针对北安市销售数据形成月报、季报年报。 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
|  | 工业品下乡集中配送 | 与不少于10家知名的工业品、日用品、农资、食品等企业达成合作，在北安市设立1个日用品集中配送仓。 |  |  | 2023-12-30 | 与不少于10家知名的工业品、日用品、农资、食品等企业达成合作，在北安市设立1个日用品集中配送仓。 | 已经与北安华升食品有限公司达成合作，在园区内正在设立装修一个集中配送仓，并配套运营服务。 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
|  | 农产品上行渠道推广 | 与第三方平台（淘宝、京东、拼多多、抖音等）合作，开设北安市线上专营店铺，开展线上主题活动（如参加淘宝618电商节活动、双十一活动、举办北安市特色农产品主题周活动等），加快农产品公共品牌建设。 |  |  | 2023-12-28 | 与第三方平台（淘宝、京东、拼多多、抖音等）合作，开设北安市线上专营店铺，开展线上主题活动（如参加淘宝618电商节活动、双十一活动、举办北安市特色农产品主题周活动等），加快农产品公共品牌建设。 | 举办“北安年货大集”活动 协助举办“北安味道 家的味道”活动，协助活动线上宣传和短视频拍摄部分 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
4 | 《北安市电子商务进农村综合示范 项目实施方案》 | 电商普及培训等内容 | 项目实施期内培训总人数不低于8500人次，培养粉丝10万以上网红不少于10名，粉丝50万以上网红不少于1名，就业转化率达到2%。 | 260 | 150 | 2024-04-15 | 项目实施期内培训总人数不低于8500人次，培养粉丝10万以上网红不少于10名，粉丝50万以上网红不少于1名，就业转化率达到2%。 | 组织电商培训96期基础培训，8期进阶培训，总计7911人次参加；转化人数133人。 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗
|  | 直播基地 | 建设北安市直播基地（网红直播共享基地），通过网络直播培训、举办网红直播大赛等方式，培养、吸引直播人才，通过在各直播平台带货等方式销售产品。 |  |  | 2023-12-30 | 建设北安市直播基地（网红直播共享基地），通过网络直播培训、举办网红直播大赛等方式，培养、吸引直播人才，通过在各直播平台带货等方式销售产品。 | 已在新办公地点人才创业基地重新规划13间直播间，完成升级改造。 | 黑龙江省讯策网络科技有限责任公司 | 田苗