## 表一
北安市2025年乡村振兴衔接资金实施项目计划表
填报单：乡村振兴服务中心 | [14 empty] | 单位:万元
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
填报单：乡村振兴服务中心 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2025 | 主星乡红星村特色定制农业项目 | 产业项目 | 加工类 | 主星乡红星村经度126.9319691纬度47.7203538 | 新建、改造 | 项目总投资750万元 1.民族发展资金投资共200万元，购置碾米机、筛选机、抛光机水雾抛光机、筛选机等大米加工设备200万元。 2.企业自筹资金投资共550万元，改造大米加工厂3300平方米，120万；购置称重罐袋生产、真空包装生产、充氮包装生产线等包装配套设备280万元；购置大米加工生产线（含自动化控制系统）150万元。 | 2025.6 | 2025.11 | 红星村 | 民宗局 | 200 | 效益分红、劳务增收 | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | 改造大米加工厂3300平方米；购置碾米机、筛选机、水雾抛光机、筛选机等大米加工设备；购置大米加工生产线及包装生产线设备1套，项目完成及时率100%，受益脱贫户≥3户3人，收益群众≥7户11人，工程设计使用年限≥20年，项目验收合格率100%，群众满意度≥ 98%。
2 | 2025 | 海星镇百万生态大鹅规模化养殖园区1期建设项目 | 产业项目 | 养殖类 | 经度127.04778671；纬度47.79366866 | 新建 | 项目总投资1120万元，其中国家财政资金400万元，村集体资金320万元，经营主体投资400万元，项目总占地面积20万平方米。 财政衔接资金：建设20栋养殖棚，800平方米每栋，投入资金为400万元。 村集体资金：投入场地整备费，垫30厘米厚风化土及砂石和设备租赁费70万元，复垦保证金150万，园区围栏30万元，电力接入30万元，打井2眼15万元，建设粪污棚25万元；共计320万元。 企业主体资金：投入20套脱温床150万元，安装20套通风和供暖设备设施150万元；建设20个200平方米钢结构库房100万元；共计400万元。 项目分两期建设，1期建成后可年养殖总量60-80万只。2期建成后可实现年养殖大鹅100万只以上。 | 2025.5 | 2025.11 | 海星镇兴旺村 | 农业农村局 | 400 | 效益分红、劳务增收 | 356 | 81 | 275 | 20 | 12 | 项目年养殖总量≧100万只，收益≧20万元，带动全村脱贫户及监测户收入≧12万元（人均增加900元）,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧81户，受益一般户≧275户,项目设计使用年限≧ 15年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
3 | 2025 | 海星镇幸福村酒厂项目 | 产业项目 | 加工类 | 经度126.931748；纬度47.851382 | 新建 | 项目总投资70万元，其中财政衔接资金50万元，村集体资金20万元。项目占地面积1200平方米，其中国家财政资金建设厂房总面积500平方米，包含原料库房、存储库房、制粬车间、办公室、门卫室；场地硬化面积700平方米。村集体投入资金购置生产车间（含发酵池、配电）的设备设施。 | 2025.5 | 2025.11 | 海星镇幸福村 | 农业农村局 | 50 | 村级自营效益分红、劳务增收 | 89 | 69 | 20 | 2.5 | 1.5 | 建设内容≥ 厂房总面积500平方米，包含原料库房、存储库房、生产车间（含发酵池、配电）、制粬车间、办公室、门卫室，项目年收益≧ 5万元，带动脱贫户及监测户收入≧3万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧ 69户，受益一般户≧20户 ，,项目设计使用年限≧ 15年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
4 | 2025 | 海星镇岚光村阳光屯道路硬化项目 | 基础设施 | 村级道路 | 经度127.03870400；纬度47.83816200 | 新建 | 岚光村阳光屯建设水泥混凝土路面2052米，共计铺设水泥混凝土路面7182平方米。（整屯无硬化道路，发生多次群体访）村级投入10万元 | 2025.5 | 2025.11 | 海星镇岚光村 | 农业农村局 | 180 | 基础设施 | 448 | 180 | 268 |  |  | 新建道路2052米，项目完成及时率100%，受益脱贫户≥180户，收益群众≥268户，工程设计使用年限≥10年，项目验收合格率100%，群众满意度≥ 98%。
5 | 2025 | 赵光镇东丰村新区甜糯绿色食品速冻玉米加工项目 | 产业项目 | 加工类 | 东丰村新区 | 新建 | 一、申请乡村振兴衔接资金建设部分1、鲜食玉米剥皮机 3台；2、扒皮后输送机 3台；3、苞叶输送机 1台；4、苞叶装车提升机 1台；5、挑选输送机 1台；6、合并输送机 1台；7、提升机 1台；8、去屑清洗剂（气动提升） 1台；9、滚杠清洗机 1台；10、蒸煮暂存机（电动提升） 1台；11、高位提升机 1台；12、气动布料机 1台；13、蒸煮合并输送机1（不锈钢板带） 1台；14、蒸煮合并输送机2（不锈钢板带） 1台；15、冷却提升机（不锈钢网带） 1台；16、自动蒸锅 7台；17、10吨锅炉 1台；18、10吨速冻隧道线及附属设备 1台；19、150吨地磅 1台；20、10吨速冻隧道 1套；21、单封闭单机双级机螺杆组 2套；22、桶泵机组 2套；23、蒸发冷 3套；24、储液器 2套；25、单封闭单级螺杆机组 1套。 二、主体自建部分：冷库面积3000平方米，加工车间面积为3000平方米，临时库房面积为2000平方米，临时用房拆除及运输占地面积为2000平方米，办公楼及宿舍楼面积为400平方米，机电房面积为300平方米，锅炉房面积为300平方米，场地硬化（含绿化）面积为6000平方米。 | 2025.5 | 2025.11 | 东丰村 北胜村 北乐村 | 农业农村局 | 1946.48 | 租赁 | 204 | 169 | 35 | 98 | 98 | 项目年收益≧98万元，带动脱贫户及监测户收入≧98万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧169户，270人，受益一般户≧35户69人，项目带动就业人数≧90人,项目设计使用年限≧15年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。该项目建成后移交给赵光镇东丰村、北胜村、北乐村
6 | 2025 | 通北镇通北村农副产品项目 | 产业项目 | 加工类 | 通北村 经度：126.790645793 纬度：47.768898345 | 新建 | 购置东北特色“干菜”加工设备一套，申请衔接资金104.8万。经营主体自投资金约150万，主要用于厂房建设和购买相关配套的附属设施。 | 2025.5 | 2025.11 | 通北村 | 农业农村局 | 104.8 | 劳务带动 效益分红 | 25 | 20 | 5 | 5.24 | 3.144 | 购置东北特色“干菜”加工设备一套，项目年收益≧5.24万元，带动脱贫户及监测户收入≧3.144万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧20户37人，收益一般户≧5户11人，项目带动就业人数≧5人，项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
7 | 2025 | 通北镇通北村笨榨豆油二期项目 | 产业项目 | 加工类 | 通北村 47.771547N 126.778950E | 新建 | 购置笨榨豆油加工设备一套 | 2025.5 | 2025.11 | 通北镇通北村村民委员会 | 农业农村局 | 137.37 | 劳务带动 效益分红 | 25 | 20 | 5 | 6.87 | 4.12 | 建设内容：通北镇通北村笨榨豆油提升项目，购买相关设备84台/套，项目年收益≧6.87万元，带动脱贫户及监测户收入≧4.12万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧20户35人，收益一般户≧5户12人，项目带动就业人数≧5人，项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
8 | 2025 | 北安市城郊乡双青村秸秆新能源综合利用项目 | 产业项目 | 加工类 | 双青村 | 新建 | 总投资83.8万，申请衔接资金50万，秸秆炭化处理流水线一套；成型处理流水线一套；秸秆塑化颗粒生产线一套。自筹33.8万用于建设厂房600平方米，总体占地10000平方米。 | 2025.5 | 2025.11 | 双青村 | 农业农村局 | 50 | 出租经营 | 182 | 72 | 110 | 2.5 | 1.5 | 项目改造实施后，建设厂房600平方米；秸秆炭化处理流水线一套；成型处理流水线一套；秸秆塑化颗粒生产线一套。项目总收益≧2.5万元，带动脱贫户及监测户收入≧1.5万元，受益脱贫户及监测户≧ 72户，一般户≥110户，项目完成及时率100%；工程使用期限≧20年。项目验收合格率100%，群众满意度≧98%。
9 | 2025 | 北安市城郊乡长青村旅游宿营地建设项目 | 产业项目 | 乡村旅游服务业 | 长青村 | 新建 | 总投资55万，申请衔接资金50万用于采购板房1栋（8万），库房2个（5万），太阳能供电组一套（5万），桌椅20套（2.9万），凉亭1套（5万），电动天幕2套（4万），便携天幕20套（0.7万），蓄电池2个（10万），地面硬化200平（5.4万），冷冻柜2套（1万），展示柜2套（1万），大棚建设物资5套（2万）。自筹5万用于建设库房两套。 | 2025.5 | 2025.11 | 长青村 | 农业农村局 | 50 | 出租经营 | 80 | 60 | 20 | 2.5 | 1.5 | 项目改造实施后，新建现代化保温彩钢房≧3栋，项目总收益≧2.5万元，带动脱贫户及监测户收入≧1.5万元，受益脱贫户及监测户≧ 60户，一般户≥20户，项目完成及时率100%；工程使用期限≧20年。项目验收合格率100%，群众满意度≧98%。
10 | 2025 | 二井镇自和村道路2025年以工代赈项目 | 基础设施 | 道路硬化 | 自和村自良屯、侯家屯 | 新建 | 修建水泥混凝土道路8条，计3751延长米13254.5平方米；新建涵洞10座，总长60延长米。 | 2025.5 | 2025.11 | 自和村 | 发改局 | 359 | 以工代赈 | 74 | 12 | 62 | 105.9 | 26.8 | 硬化道路≥3.7公里，参与建设人数≥83人，安置公益岗位4人，带动群增收入≥105.9万元，人均增收≥12759元，务工报酬资金占比≥29.5%。其中：脱贫人口12户21人、监测人口2人、低保人口3人。工程设计使用年限≥20年，项目验收合格率100%，群众满意度≧ 98%。
11 | 2025 | 二井镇建革村产业典型村基础设施提升项目 | 基础设施 | 道路拓宽 | 建革村建革屯 | 新建 | 衔接资金投入241.1万元，用于屯内道路拓宽2250平方米，铺设沥青2250平方米，铺设步道板1840平方米。维修钢架8拱；建设联通桥1座，安装连通门1个，房舍改造80平方米。通屯道路拓宽1120平方米，铺设沥青4000平方米。镇村自筹资金23.3万元，用于路灯宣传一条街、栅栏宣传一条街、大豆联合体办公设施、形象牌建设；用于果蔬采摘园党建图板、简介、指示标识牌等环境氛围建设。 | 2025.5 | 2025.11 | 建革村 | 农业农村局 | 241.1 | 基础设施 | 90 | 15 | 75 |  |  | 道路拓宽≧3370平方米，铺设沥青≧6250平方米，铺设步道板≧1840平方米。项目完成及时率≧100%；受益脱贫户及监测户≧15户25人，受益群众≧75户127人，工程使用期限≧20年。项目验收合格率100%，群众满意度≧98%。
12 | 2025 | 北安市鹅产业链羽毛球加工项目 | 产业项目 | 加工类 | 北安市工业园区 | 新建 | 衔接资金1845万元用于：厂区硬化30000平方米，建设厂房4000平方米，8.5米高车间500平方米，安装变压器1台套，办公室200平方米，门卫60平方米，大门、围栏695延长米，150吨地秤1套。自筹资金200万元用于：采购羽毛球生产线2条 | 2025.5 | 2025.11 | 二井镇 | 招商局 | 1845 | 效益分红、务工增收 | 34 | 332 | 8 | 66.42 | 39.85 | 建筑面积≧4760平方米，采购羽毛球生产线≧2条，项目年收益≧66.42万元，带动脱贫户及监测户收入≧39.85万元，项目完成及时率≧100%，受益脱贫户及监测户人数≧332户560人，受益一般户≧8户8人，项目带动就业人数≧8户8人，项目设计使用年限≧20年，项目验收合格率100%，群众满意度≧ 98%。
13 | 2025 | 杨家乡模范村蛋鸡养殖项目附属设施建设 | 产业项目 | 养殖类 | 模范村 | 新建 | 杨家乡模范村蛋鸡养殖项目附属设施建设：蛋舍、饲料库、育雏饲料库、办公室。施工规格分别为：蛋舍170平方、饲料库320平方、育雏饲料库120平方、办公室150平方。 | 2025.5 | 2025.11 | 模范村 | 农业农村局 | 50 | 产业项目 | 105 | 31 | 74 | 3 | 1.8 | 新建项目4套(个、套），当年开工率100%，当年完工率100%，收益群众≥105户，受益总人口≥184人，其中脱贫户受益≥31户，脱贫人口受益≥53人，当年开工率100%，当年完工率100%。
14 | 2025 | 杨家乡模范村甜糯玉米加工厂增购设备项目 | 产业项目 | 加工类 | 模范村 | 增购 | 增购设备：玉米剥皮机1套25万元，玉米分切机1台5万元，全自动真空包装机1台35万元，半自动杀菌锅升级全自动杀菌锅8万元；增加二拖一杀菌锅24万元；蓄水罐2个8万元，共计105万元。项目总投资：105万元。 | 2025.5 | 2025.11 | 模范村 | 农业农村局 | 105 | 效益分红、劳务增收 | 61 | 31 | 30 | 6.3 | 3.78 | 增购设备7台(个、套），项目带动脱贫人口≧31户，一般户≥30户，项目总收益≧6.3万元，脱贫人口总收益≧3.78万元。当年开工率100%，当年完工率100%。
15 | 2025 | 杨家乡和平村道路硬化项目 | 基础设施 | 道路硬化 | 和平村 | 新建 | 和平村对和平大屯（中心屯）硬化1400米，同民前屯硬化810米，共计硬化：长2210米，宽3.5米，排水涵管30个。项目总投资：202万元。村级投入10万元 | 2025.5 | 2025.11 | 和平村 | 农业农村局 | 202 | 基础设施 | 185 | 71 | 114 |  |  | 杨家乡和平村道路硬化项目新建村屯巷道≧2.21公里，排水涵管30个；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%，受益脱贫户≧71户；受益脱贫人口数≧122人；受益群众≧114户，受益群众≧238人，工程使用年限≧10年，项目（工程）验收合格率100%
16 | 2025 | 石泉镇永跃村颗粒加工厂 | 产业项目 | 加工类 | 石泉镇永跃村 | 新建 | 购买高效粉碎机1台（型号：YGFS65*75），滚筒烘干机1台（型号：YGHG1.5*12），立式环模颗粒机1台（型号：YGKJ560），鼓式木片机1台（型号：YMPJ1300）共计87万元；新建厂房及附属设施(消防设施、原料堆场彩钢棚、破碎车间、粉碎车间、颗粒车间、烘干车间、分拣包装车间，共计1200平方米，硬化地面1200平方米)120万元；变压器及其附属设施8万元；维修320平办公楼28万元；新建原材料成品堆放仓库450平方米7万元；围栏3万元。该项目实施所需资金253万元，其中自筹资金38万元，（维修320平方米办公楼28万元，新建原材料成品堆放仓库450平方米，7万元，围栏3万元）需衔接资金扶持215万元。 | 2025.5 | 2025.11 | 永跃村 | 农业农村局 | 215 | 效益分红 | 67 | 67 | 0 | 12.9 | 7.74 | 购置设备≧4台。项目年收益≧12万元，带动增加脱贫人口收入≧7万元；项目完成及时率≧100%；受益脱贫户数≧67户，工程使用期限≧15年。服务对象满意度≧98%。项目验收合格率100%。
17 | 2025 | 石泉镇通河村餐具厂三期项目 | 产业项目 | 加工类 | 石泉镇石泉村 | 扩建 | 前期申报的一期、二期项目收益可观，现申请三期项目购买设备扩大生产规模。金鹰260注塑机3台，每台29万元，共计87万元；机械手3台，每台3.6万元，共计10.8万元；混料罐1台，1.8万元；拌料桶3台，每台0.35万元，共计1.05万元；餐盒模具16套，每套7.8万元，共计124.9万元；C旋转灯笼系列多套模具，41.9万元；D工程亮化喜庆灯笼系列多套模具，32万元；新建厂房基础设施：仓库、水泵房、职工宿舍共计10万元；全自动双工位挤出成型机一台9.8万元 热传烫印机2台，4万元。该项目实施所需资金323.25万元，自筹资金23.8万元（厂房基础设施：仓库、水泵房、职工宿舍共计10万元，全自动双工位挤出成型机一台9.8万元 热传烫印机2台，4万元）需衔接资金扶持299.45万元。 | 2025.5 | 2025.11 | 通河村 | 农业农村局 | 299.45 | 效益分红 | 117 | 117 | 0 | 17.967 | 10.7802 | 购置注塑机3台，机械手3台，混料罐1台，模具16套。灯笼模具多套。项目年收益≧17万元，带动增加脱贫人口收入≧10万元；项目完成及时率≧100%；受益脱贫户数≧17户，工程使用期限≧15年。服务对象满意度≧98%。项目验收合格率100%。
18 | 2025 | 石泉镇勤俭村入户路项目 | 基础设施 | 入户路 | 勤俭村中心屯 | 新建 | 勤俭村中心屯巷道硬化约3.482公里,涵洞12处.村级投入5万元 | 2025.5 | 2025.11 | 勤俭村 | 农业农村局 | 319.97 | 基础设施 | 260 | 113 | 147 | 0 | 0 | 新建改建公路里程≧3.4公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；道路补助标准85万元/公里；受益脱贫户数≧113户；工程使用年限≧10年。
19 | 2025 | 脱贫户（含监测帮扶对象）小额信贷贴息。 | 产业项目 | 补贴 | 北安市 | 新建 | 脱贫户（含监测帮扶对象）小额信贷贴息。 | 2025.5 | 2025.6 | 乡村振兴服务中心 | 农业农村局 | 600 | 效益分红 | 2000 |  | 2000 |  |  | 脱贫户（含监测帮扶对象）小额信贷贴息。
20 | 2025 | 脱贫劳动力发展产业生产奖补资金 | 产业项目 | 补贴 | 北安市 | 新建 | 在乡或返乡脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发展产业生产奖补。 | 2025.7 | 2025.11 | 乡村振兴服务中心 | 农业农村局 | 405 | 奖励补贴 | 4000 |  | 4000 | 405 | 405 | 在乡或返乡脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发展产业生产奖补。
21 | 2025 | 雨露计划 | 补贴 | 北安市 | 北安市 | 新建 | 脱贫户（含监测帮扶对象）中高职学生补助。 | 2025.3 | 2025.12 | 乡村振兴服务中心 | 农业农村局 | 24 | 补贴 | 200 |  | 200 | 24 | 24 | 脱贫户（含监测帮扶对象）中高职学生补助。
22 | 2025 | 脱贫人口务工交通补助 | 补贴 | 北安市 | 北安市 | 新建 | 脱贫人口（含监测帮扶对象）跨省稳定就业3个月以上每人每年一次性交通补助500元。不足500元据实补贴 | 2025.1 | 2025.12 | 乡村振兴服务中心 | 农业农村局 | 12 | 补贴 | 200 |  | 200 | 12 | 12 | 脱贫人口（含监测帮扶对象）跨省稳定就业3个月以上每人每年一次性交通补助500元。不足500元据实补贴
23 | 2025 | 项目管理费 | 补贴 | 北安市 | 北安市 | 新建 | 主要用于项目前期设计，评审，招标，监理，以及验收与项目相关的支出。 | 2025.5 | 2025.11 | 乡村振兴服务中心 | 农业农村局 | 80 | [6 empty] | 主要用于项目前期设计，评审，招标，监理，以及验收与项目相关的支出。
[12 empty] | 7876.17 |  | 8812 | 1463 | 7655 | 801.097 | 659.5142