## 表一
北安市2024年乡村振兴项目实施计划表
填报单位：乡村振兴服务中心 | [5 empty] | 联系电话： | [5 empty] | 单位:万元 |  |  |  | 2023-11-26
序号 | 项目库年度 | 项目名称 |  | 实施地点（经纬度） | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
[7 empty] | 开工时间 | 竣工时间 |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[12 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2024 | 宜品乳业万只奶羊产业园建设项目 | 产业项目 | 二井镇 | 新建 | 筹建第一个万只的标准化，智慧化牧场一处，占地面积约250亩左右，配套饲料种植基地2500亩。养殖场的建设内容包括，羔羊舍一栋，建筑面积6300平；泌乳羊舍八栋，每栋建设面积3600平，总计28800平方米；青年羊舍一栋，建设面积6300平，特需羊舍一栋，6300平；智慧化挤奶厅，4500平；青贮窖，3500平；干草库一栋，1500平；精料库一栋，800平；饲草料制作中心一栋，800平；有机肥制作中心以及园区的相关附属设施。 | 2024.6 | 2024.12 | 1980 | 效益分红、劳务增收 | 750 | 450 | 300 | 100 | 60 | 筹建第一个万只的标准化，智慧化牧场一处，建设面积≥28800平方米，项目总收益≥100万元，项目设计使用年限≧15年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
2 | 2024 | 二井镇自和村蒸汽压片玉米项目 | 产业项目 | 自和村自治屯 | 新建 | 购置日产200吨生产线1条，给排水设备1套、化验设备1套，建设主车间500平方米、锅炉房200平方米、料仓2座、办公及化验室300平方米，地面硬化7000平方米。 | 2024.5 | 2024.8 | 449 | 租赁经营、务工增收 | 60 | 60 |  | 30 | 18 | 购置设备≥1套，建筑面积≥1000平方米，项目年收益≧30万元，带动脱贫户及监测户收入≧18万元；项目完成及时率≧100%；受益脱贫户及监测户≧ 60户100人，带动就业人数≧20人，工程使用期限≧15年。项目验收合格率100%，服务对象满意度≧98%。
3 | 2024 | 东胜乡东胜村大豆深加工项目 | 产业项目 | 东胜村 | 新建 | 用电量500千瓦时；净化水设备一套，每小时流量2吨；黄豆储存仓200吨一套；螺旋榨油机8台；豆油过滤精炼设备一套；豆油储存罐装设备一套；豆饼冷却粉碎设备一套；豆粉罐装设备一套；豆皮挤出机18台；豆粉供料系统2套；豆皮混料设备6套；自动上盐设备一套；豆皮车间封装设备2套，通风除湿设备1套；水冷却系统1套；螺杆供气设备一套；3吨电叉车2台，电地牛3台；食品级托盘动载2吨100个；铁筐50个；15吨货车一台，2吨货车一台；办公电脑4台；进销存管理系统一套。 供暖生产车间1500平方米，要求无菌车间；库房1000平方米，办公500平方米，直播间200平方米。项目与哈尔滨传承清真食品有限公司合资经营，该公司提供200万元运营资金、负责提供技术、销售渠道。 | 2024.5 | 2024.9 | 300 | 效益分红、劳务增收 | 20 | 20 |  | 15 | 9 | 净化水设备≧1套；黄豆储存仓200吨≧1套；螺旋榨油机≧8台；豆油过滤精炼设备≧1套；豆油储存罐装设备≧1套；豆饼冷却粉碎设备≧1套；豆粉罐装设备≧1套；豆皮挤出机≧18台；豆粉供料系统≧2套；豆皮混料设备≧6套；自动上盐设备≧1套；豆皮车间封装设备≧2套，通风除湿设备≧1套；水冷却系统≧1套；螺杆供气设备≧1套；3吨电叉车≧2台，电地牛≧3台；食品级托盘动载2吨≧100个；铁筐≧50个；15吨货车≧1台，2吨货车≧1台；办公电脑≧4台；进销存管理系统≧1套。 供暖生产车间≧1500平方米，办公室≧500平方米，直播间≧200平方米。项目年收益≧15万元，带动脱贫户及监测户收入≧9万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧20户32人，项目带动就业人数≧5人,项目设计使用年限≧15年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
4 | 2024 | 赵光镇平贝种植及生产加工基地建设项目 | 产业项目 | 前进村 | 新建 | 北胜村170亩、福安村60亩平贝种植基地。平贝收割机20套、旋耕机4台、爬梗机2台、烘干炉20台、清洗机2套、色选机1套、二次清洗机2套、平板车20台、风机4台、分类机2台、播种机5套、爬瓣机2台、叉车1台、封装机1台、自建厂房1处。 | 2024.3 | 2024.12 | 797 | 效益分红、劳务增收 | 588 | 478 | 110 | 40 | 24 | 项目年收益≧ 40 万元，带动脱贫户及监测户收入≧ 24万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧ 478户798人，受益一般户≧ 110户 229 人，项目带动就业人数≧ 40人,项目设计使用年限≧ 15 年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
5 | 2024 | 黑龙江省兴东村远东酿造厂建设项目 | 产业项目 | 通北镇兴东村 | 新建 | 厂房 1000㎡ 100万,厂区硬化2000㎡40万，生产设备锅炉一台 10万，电磨二台0.5万元，电泵 5台0.5万元，液压机2台1万元，豆腐压板石15套0.5万元，水箱2个0.5万元，煮浆罐2个0.5万元，侵豆罐6个 1万，凉豆池2个1万元，摆豆筐 50个 0.5万元，发酵盘2000个20万元，配料罐3个 3万元，转运车4台 1万，烘干架一套 10万元，灭菌锅1台 10万，制曲池一套 3万元，共计203万元。 | 2024.5.1 | 2024.10.1 | 203 | 劳务带动 效益分红 | 40 | 40 |  | 10.15 | 6.09 | 建设内容：通北镇兴东村腐乳厂，项目年收益≧10.15万元，带动脱贫户及监测户收入≧6.09万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧40 户 65人，项目带动就业人数≧3人,项目设计使用年限≧10年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
6 | 2024 | 通北镇通北村大豆精选与大豆深加工项目 | 产业项目 | 通北镇通北村 | 新建 | 利用通北镇禧荣物流工业园区，建设大豆精选与大豆深加工项目，该项目建设内容分两部分，大豆精选相关设备和大豆深加工榨油机相关设备。 大豆精选设备：提升机370×290 2台造价32820元；320×260型，6台造价81000元；250×250 型1台11325元；220 型 1 台9600元。平行机25米18750元；行走机2台28500元；造粮塔40串30000元；分粒机1台21000元；清粮机1台31000元；色选机12块板250000元；去石机+磁选机1+1台100000元；比重机1台81000元；自动称1台52000元；方管（粮囤）各种型号186130元；热板0.15*445 平22250元；热板0.25*265 平20034元；20 圆钢9米11072元；扁铁4*0.3平8800元；粮网8280元，彩钢19800；安装费200000元，生产车间及仓储库房预计2000000元，共计3223361元。 榨油设备：压榨车间140型一套492000元。共计49.2万元。 该项目共计申请衔接资金3715361元。经营主体为北安市中唐粮贸有限公司，该公司自投榨油精炼车间一座13.71万，厂区土地审批及平整硬化100万，储备库一座100万，自投资金共计213.71万。 | 2024.5.1 | 2024.10.1 | 371.5 | 劳务带动 效益分红 | 55 | 50 | 5 | 18.58 | 11.15 | 建设内容：通北镇通北村大豆精选与大豆深加工项目，项目年收益≧18.58万元，带动脱贫户及监测户收入≧11.15万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧50 户 79人，项目设计使用年限≧10年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
7 | 2024 | 杨家乡模范村蛋鸡养殖项目 | 产业项目 | 杨家乡模范村 | 新建 | 蛋鸡养殖舍、化粪池、办公室及休息室各两间、粉碎车间及饲料库、厕所、储粪间共计3702平方米，变压器一个，地面硬化4000平方米，共计644.28万元；全自动立式鸡笼包含相应设备200万元；附属设施59.75万元；共计904.03万元。 | 2024.5 | 2024.9 | 904.03 | 效益分红、劳务增收 | 81 | 31 | 50 | 45.2 | 27.12 | 养殖蛋鸡8万只，年产鸡蛋128万公斤，项目年收益≧45.2万元，带动脱贫户及监测户收入≧27.12万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧31户54人，受益一般户≧50户86人，项目带动就业人数≧2人,项目设计使用年限≧10年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
8 | 2024 | 主星乡红星村朝鲜族泡菜深加工（污水处理）项目 | 产业项目 | 主星乡红星村 | 续建 | 建设污水池长7米、宽5密、高3.5米，15万元；购置污水处理设备1套，26.8万元 | 2024.6 | 2024.12 | 41.8 | 基础设施 | 10 | 3 | 7 |  |  | 新建建设污水池长7米、宽5米、高3.5米，购置污水处理设备一套，项目完成及时率100%，受益脱贫户≥3户3人，收益群众≥7户11人，工程设计使用年限≥20年，项目验收合格率100%，群众满意度≥ 98%。
9 | 2024 | 脱贫户小额贷款贴息 | 产业项目 | 北安市 |  | 脱贫户（含监测帮扶对象）小额信贷贴息。 | 2024.6 | 2024.12 | 730 | 效益分红、劳务增收 | [5 empty] | 脱贫户（含监测帮扶对象）小额信贷贴息。
10 | 2024 | 脱贫劳动力发展产业生产奖补资金 | 产业项目 | 北安市 |  | 在乡或返乡脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发展产业生产奖补。 | 2024.6 | 2024.12 | 800 | 效益分红、劳务增收 | [5 empty] | 在乡或返乡脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发展产业生产奖补。
11 | 2024 | 杨家乡李家村村屯道路改造建设项目 | 基础设施 | 杨家乡 李家村 | 新建 | 对李家村李家屯巷道进行硬化.分别是南一街东西长660米*宽3.5米，南二道街540米*3.5米，南三道街538米*3.5米，屯南北贯穿道350米*3.5米，南二街到南一街贯穿道100米*3.5米，北一街1130米*3.5米，北二街50米*3.5米，北三街50米*3.5米，北四街50米*3.5米，北六街50米*3.5米，道西南一街170米*3.5米，道西南二街350米*3.5米，道西南三街300米*3.5米，各道口简易桥涵15座。 | 2024.5 | 2024.12 | 400 | 基础设施 | 178 | 30 | 148 | 0 | 0 | 新建改建公路里程≧4.4公里；当年开工率≧100%，当年完成率≧100%，受益脱贫户数≧ 30户；受益脱贫人口数≧53人；受益群众≧148户，受益群众≧125人，工程使用年限≧10年。项目（工程）验收合格率100%。
12 | 2024 | 雨露计划 | 补贴 | 北安市 |  | 脱贫户（含监测帮扶对象）中高职学生补助。 | 2024.6 | 2024.12 | 12 | [6 empty] | 脱贫户（含监测帮扶对象）中高职学生补助。
13 | 2024 | 脱贫人口务工交通补助 | 补贴 | 北安市 |  | 脱贫人口（含监测帮扶对象）跨省稳定就业3个月以上每人每年一次性交通补助500元。不足500元据实补贴 | 2024.6 | 2024.12 | 12 | [6 empty] | 脱贫人口（含监测帮扶对象）跨省稳定就业3个月以上每人每年一次性交通补助500元。不足500元据实补贴
14 | 2024 | 项目管理费 | 补贴 | 北安市 |  | 主要用于项目前期设计，评审，招标，监理，以及验收与项目相关的支出。 | 2024.6 | 2024.12 | 66 | [6 empty] | 主要用于项目前期设计，评审，招标，监理，以及验收与项目相关的支出。
7066.33