## 表一
2025年北安市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表（第二批）
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
2025年北安市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表（第二批） 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2025 | 北安市城郊乡永青村酱菜厂项目 | 产业项目 | 加工类 | 永青村 | 新建 | 总投资68万元，村自筹18万元用于购买厂房150.4平米、大院3534平米，申请衔接资金50万元用于采购清洗设备一套3.5万元，切菜设备一套4万元，腌制设备一套8万元，脱水设备一套4万元，拌料设备一套6万元，包装设备一套5.5万元，杀菌设备一套6.5万元，排污设备一套5万元，厂房改造7.5万元。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 永青村 | 农业农村局 | 50 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 56 | 30 | 2.5 | 1.5 | 项目改造实施后，购买设备≧8套，改造厂房≧150.4平米。项目总收益≧2.5万元，带动脱贫户及监测户收入≧1.5万元，受益脱贫户及监测户≧ 56户，一般户≥30户，项目完成及时率100%；工程使用期限≧20年。项目验收合格率100%，群众满意度≧98%。
2 | 2025 | 北安市城郊乡永青村蔬菜深加工项目 | 产业项目 | 加工类 | 永青村 | 新建 | 总投资112.71万元，自筹62.71万元用于厂房基础建设，申请衔接资金50万元用于采购输送带挑选设备一42000元，多功能切菜设备一套43900元，涡轮清洗震动线一套76500元，离心脱水机一台32000元，鲜食果蔬包装机一套35500元，炒灶三套30000元，蒸箱一台19000元，煮锅3套35100元，真空包装机设备一套21000元，自动包装设备一套32000元，巴氏杀菌机98000元，高温杀菌机35000元。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 永青村 | 农业农村局 | 50 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 56 | 20 | 2.5 | 1.5 | 项目改造实施后，购买设备≧16台。项目总收益≧2.5万元，带动脱贫户及监测户收入≧1.5万元，受益脱贫户及监测户≧ 56户，一般户≥20户，项目完成及时率100%；工程使用期限≧20年。项目验收合格率100%，群众满意度≧98%。
3 | 2025 | 融通北安种子加工及附属设施建设项目 | 产业项目 | 加工类 | 工业园区 | 新建 | 办公楼及检测室1800平方米，生产车间3192平方米，成品库2052平方米，场地硬化4000平方米，大门及围栏650米，门卫和称房及地秤，消防泵房水池及外网 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1990 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 500 | 400 | 99.5 | 60 | 建设厂房及场地硬化11844平方米。年收益99.5万元，项目完成及时率100%；工程使用期限≧20年。项目验收合格率100%，群众满意度≧98%。
4 | 2025 | 东胜乡东胜村东润肉食品加工厂项目 | 产业项目 | 加工类 | 东胜村 | 新建 | 总投资50万元，采购设备斩拌机3万元、真空包装机5万元、灭菌罐12万元、定量好灌肠机25万元，绞肉机5万元。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 东胜乡 | 农业农村局 | 50 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 64 | 120 | 3 | 1.8 | 肉食品加工项目项目完成及时率≧100%；受益脱贫户数≧64户，受益脱贫人口≧112人，受益群众120户228人，工程使用期限≧15年。服务对象满意度≧98%。项目验收合格率100%
5 | 2025 | 石泉镇石泉村豆制品加工厂建设项目 | 产业项目 | 加工类 | 石泉镇石泉村 | 新建 | 购买设备43万元。泡豆池6个，3.6万元；自动上干豆机1台，1.5万元；洗豆选豆机1台，1.5万元；筛豆机1台，1.5万元；200型三连磨机机组（许昌磨）（磨浆机组1套及其自动上豆机、磨浆机、搅渣机、机架、白钢接浆池、抽浆泵、回浆池、回浆泵、白钢配电箱、管道、吸豆管、阀门）1套，5.8万元；煮浆桶（池＋泵）2套，0.8万元；6米双压榨智能叠干豆腐机及其附属设施1套，15.8万元，揭皮机1套，1.5万元；6米五层风凉机1套，3.5万元；熟筛池（池＋泵）1套，1.2万元；系布机1台，1.5万元；五模大豆腐机1台，1.5万元；全自动豆干机（定量上脑、定量上豆）1台；3.3万元；厂房500平维修费用25万元；建设冷库100平，15万元。该项目所需资金83万元，其中自筹资金33万元用于维修厂房及建设冷库费用，需衔接资金支持50万元，用于购买以上设备及维修厂房部分费用。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 石泉村 | 农业农村局 | 50 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 116 | 0 | 3 | 1.8 | 购置设备≧13台。项目年收益≧3万元，带动增加脱贫人口收入≧1.8万元；项目完成及时率≧100%；受益脱贫户数≧116户，工程使用期限≧15年。服务对象满意度≧98%。项目验收合格率100%。
6 | 2025 | 石泉镇光华村蛋鸡养殖场项目 | 产业项目 | 养殖类 | 石泉镇光华村 | 新建 | 自建鸡舍2栋（15米*86米）共计建筑面积：2580平方米；206.4万元，储粪棚500平方米，40万元；储蛋库300平方米，24万元；储料库300平方米24万元；办公室及宿舍200平方米16万元。共计310.4万元。申请乡村振兴衔接资金150万元，购买6万只养殖设备及设备配套设施。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 光华村 | 农业农村局 | 150 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 60 | 0 | 9 | 5.4 | 购买6万只养殖设备及设备配套设施。年收益≧9万元，带动增加收入≧5.4万元，项目完成及时率≧100%；受益脱贫户数≧60户，工程使用期限≧20年。服务对象满意度≧99%。项目验收合格率100%。
7 | 2025 | 赵光镇福安村村屯道路硬化项目 | 基础设施 | 村级设施道路 | 福安村三屯 | 新建 | 福安道路硬化245延长米,5米宽，1225平方米。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 福安村 | 农业农村局 | 50 | 基础设施 | 基础设施 | 11 | 39 | 0 | 0 | 新建路≥245延长米。 项目完成及时率≧100%；受益脱贫户数≧ 11户，受益脱贫人口≧ 16人，受益群众≧39 户 ≧84人，工程使用期限≧15年。服务对象满意度≧98%。项目验收合格率100%。
8 | 2025 | 海星镇海星村餐具厂新增流水线设备项目 | 产业项目 | 加工类 | 经度126.544399；纬度47.452624 | 新建 | 新增设备总投资70万元，其中企业投资20万元，财政资金50万元，购买生产设备明细表以及其他配套设施。 数控线切割2台19万 数控雕刻机1台28万 数控电火花1台9万 数控磨床1台7万 数控铣床1台7万 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 海星镇海星村 | 农业农村局 | 50 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 190 | 175 | 2.5 | 1.5 | 项目年收益≧10万元，带动全村脱贫户及监测户收入≧1.5万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧190户，受益一般户≧175户,项目设计使用年限≧ 15年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
9 | 2025 | 海星镇兴旺村鹿场附属设施建设项目 | 产业项目 | 养殖类 | 经度126.573842；纬度47.455529 | 新建 | 总投资70万元，其中企业投资20万元，财政资金50万元用于建设附属设施建设：饲料库房1栋占地200平方米，长20米，宽10米，投入资金10万元；新建设办公室1个，占地120平方米，投入资金10万元。园区四周围栏600延长米，投入资金8万元；新建两个大门投入资金6万元；制冷设备1套投入资金8万元；鹿场院内栅栏5个，每个1.6万元，投入资金8万元。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 海星镇兴旺村 | 农业农村局 | 50 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 78 | 10 | 2.5 | 1.5 | 项目年收益≧2.5万元，脱贫人口收入≧1.5万元；项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧ 78户，受益一般户≧10户,项目设计使用年限≧ 15年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
10 | 2025 | 海星镇岚光村干菜生产加工项目 | 产业项目 | 加工类 | 经度126.582567；纬度47.492900 | 新建 | 总投资60万元，其中村集体投资10万元，财政资金50万元，购买干菜加工设备20万，建设厂房20万元，硬化地面10万元。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 海星镇岚光村 | 农业农村局 | 50 | 自营 | 效益分红、劳务增收 | 178 | 100 | 2.5 | 1.5 | 项目年收益≧10万元，带动脱贫户及监测户收入≧1.5万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧ 178户，受益一般户≧100户,项目设计使用年限≧ 15年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
11 | 2025 | 北安市大牲畜定点屠宰场建设项目 | 产业项目 | 加工类 | 工业园区 | 新建 | 总计容面积为6204.64平方米.牛羊屠宰与分割车间、冷藏库、速冻库、排酸库等生产厂房，为单层建筑，计容面积4940.98平方米；库房、洗车棚、消防水池、消防泵房、污水处理池等配套用房，为单层建筑，计容面积1241.96平方米；消防控制室计容面积21.70平方米。地上总计容面积6204.64平方米，建筑高度不大于24米，容积率1.0。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1791.18 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 500 | 600 | 118 | 71 | 建设面积≧6204平方米，收益≧118万元，收益群众≧600户，群众满意度≧98%
12 | 2025 | 二井镇自和村自和一组蛋鸡养殖场建设项目 | 产业项目 | 养殖类 | 自和村自和一组 | 新建 | 新建鸡舍1300平方米（1200元/㎡），采购安装4层4列鸡笼1套（150万元），建设配套饲料间120平方米（600元/㎡）、蛋库60平方米（1100元/㎡）。养殖蛋鸡3万只。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 自和村 | 统战部 | 319.8 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 21 | 2 | 16 | 9.6 | 建筑面积≧1480平方米，采购设备≧1套，项目年收益≧16万元，带动脱贫户及监测户收入≧9.6万元，受益脱贫户及监测户人数≧21户38人，受益一般户≧2户3人，项目带动就业人数≧2户3人，项目完成及时率≧100%，项目设计使用年限≧20年，项目验收合格率100%，群众满意度≧98%。
13 | 2025 | 二井镇自和村粮食仓储库建设项目 | 产业项目 | 粮食仓储 | 自和村自和一组 | 新建 | 建设钢结构粮食仓储库4320平方米（1200元/㎡）。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 自和村 | 统战部 | 518.4 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 80 | 8 | 26 | 15.6 | 建筑面积≧4320平方米，项目年收益≧26万元，带动脱贫户及监测户收入≧15.6万元，受益脱贫户及监测户人数≧80户144人，受益一般户≧8户14人，项目带动就业人数≧8户14人，项目完成及时率≧100%，项目设计使用年限≧20年，项目验收合格率100%，群众满意度≧98%。
14 | 2025 | 杨家乡杨家村虎皮多味鸡蛋加工厂项目 | 产业项目 | 加工类 | 北安市杨家乡杨家村 | 新建 | 厂房200平方米×1250元=250000元；卤煮锅4个×21000元=84000元；气调真空机2台×40000元=80000元；洗蛋机1台×35000元=35000元；脱壳机2台×23000元=46000元；裹泥机1台×6000元=6000元，合计金额：501000元。申请衔接资金500000元，1000元由承租方自己承担。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 杨家乡杨家村 | 统战部 | 50 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 50 | 10 | 2.5 | 1.5 | 杨家乡杨家村虎皮多味鸡蛋加工厂此项目当年开工率≧100%、当年完成率≧100%，受益脱贫户数≧50户，受益脱贫人口数≧70人；受益一般户≧10户，受益一般户人数≧18人，项目（工程）验收合格率100%，群众满意度98％。
15 | 2025年 | 杨家乡杨家村电子地磅建设项目 | 产业项目 | 称重 | 杨家村猪场东侧 | 新建 | 全自动现代化量程180吨电子地磅1个，配套机房占地面积500平方米。 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 杨家村 | 统战部 | 28 | 自营 | 效益分红、劳务增收 | 70 | 105 | 1.4 | 0.84 | 杨家乡杨家村电子地磅建设项目当年开工率≧100%、当年完成率≧100%，受益脱贫户数≧70户，受益脱贫人口数≧90人；受益一般户≧70户，受益一般户人数≧105人，项目（工程）验收合格率100%，群众满意度98％。
16 | 2025年 | 杨家乡杨家村民族团结进步示范广场项目 | 基础设施 | 道路硬化 | 村委会南侧广场 | 新建 | 硬化广场面积1100平方米（每平方米预计150元） | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 杨家村 | 统战部 | 16.5 | 基础设施 | 基础设施 | 70 | 105 |  |  | 杨家乡杨家村电子地磅建设项目当年开工率≧100%、当年完成率≧100%，受益脱贫户数≧70户，受益脱贫人口数≧90人；受益一般户≧70户，受益一般户人数≧105人，项目（工程）验收合格率100%，群众满意度98％。
17 | 2025 | 主星乡红星村鲜食玉米加工项目 | 产业项目 | 加工类 | 北安市健康产业园 | 新建 | 购置设备速冻机60万，速冻隧道110万，气推式扒皮机30万 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 红星村 | 统战部 | 200 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 3 | 7 | 10 | 6 | 购置速冻机，速冻隧道，气推式扒皮机玉米深加工设备，项目完成及时率100%，受益脱贫户≥3户3人，收益群众≥7户11人，工程设计使用年限≥20年，项目验收合格率100%，群众满意度≥ 98%。
18 | 2025 | 赵光镇前进村冷榨食用油加工厂建设项目 | 产业项目 | 加工类 | 赵光镇前进村 | 新建 | 厂房车间400平方，自动吸料机5台、大豆预热软化机5台、电机8台，榨油机10台，自动刮渣机5台、 毛油池3个，滤油机3台，上料机5台、装袋机3台、叉车1台、圆筒砂锅、三角带、电机护罩、悬梯脚踏板、监控设备等 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 前进村 | 统战部 | 66 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 30 | 4 | 3.5 | 2.1 | 项目年收益≧4万元，带动脱贫户及监测户收入≧2.4万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧30户，47人，受益一般户≧4户7人，项目带动就业人数≧11人,项目设计使用年限≧15年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
19 | 2025 | 赵光镇前进村腐竹加工车间建设项目 | 产业项目 | 加工类 | 赵光镇前进村 | 新建 | 14米自动腐竹油皮机（内锅12米）4套。包含：单层卢主机、175磨浆机、搅渣上渣机、煮浆桶、上浆桶、生浆池、不锈钢操作台、腐竹烘干架。锅炉2套。生产车间200平方米，烘干暖房100平方米. | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 前进村 | 统战部 | 62 | 租赁 | 效益分红、劳务增收 | 40 | 10 | 3.1 | 1.9 | 项目年收益≧3.1万元，带动脱贫户及监测户收入≧1.9万元,项目完成及时率100%,受益脱贫户及监测户≧40户，67人，受益一般户≧10户16人，项目带动就业人数≧20人,项目设计使用年限≧15年,项目验收合格率100%,群众满意度≧98%。
20 | 2025 | 赵光镇前进村文化广场建设项目 | 基础设施 | 硬化路面 | 赵光镇前进村 | 新建 | 综合活动和应急避难广场2100平方米 | 2025.5.1 | 2025.11.1 | 前进村 | 统战部 | 73.5 | 基础设施 | 基础设施 | 114 | 139 | 0 | 0 | 硬化路面≥2100平方米。 项目完成及时率≧100%；受益脱贫户数≧ 114户，受益脱贫人口≧ 195人，受益群众≧139 户 ≧284人，工程使用期限≧15年。服务对象满意度≧98%。项目验收合格率100%。
[12 empty] | 5665.38 |  |  | 2287 | 1884 | 307.5 | 185.04